## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Notes | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Home | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 100% | Le Nhut Phi | Phi làm toàn bộ Header đến Number và Responsive
Logo |  |  | 50% | Dev A |  |  | 2020-12-14
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  |  | 2020-12-14
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  |  | 2020-12-14
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  |  | 2020-12-14
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  |  | 2020-12-14
Home | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 100% | Nguyen Hoang Anh | Hoàng Anh làm toàn bộ tiếp theo cho đến Footer và Responsive
About | 2023-05-07 |  | 100% | Nguyen Hoang Anh | Hoàng Anh làm toàn bộ trừ Header và Banner và Responsive
Services | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 100% | Le Nhut Phi | Phi làm toàn bộ trừ Footer và Responsive
Gallery | 2023-02-04 | 2023-02-04 | 100% | Nguyen Hoang Anh | Hoàng Anh làm toàn bộ trừ Header và Banner và Responsive
Blog Post | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 100% | Le Nhut Phi | Phi làm toàn bộ trừ Footer và Responsive
Blog Post2 | 2023-03-04 | 2023-03-04 | 100% | Le Nhut Phi | Phi làm toàn bộ trừ Footer và Responsive
Contact | 2023-03-05 | 2023-03-05 | 100% | Nguyen Hoang Anh | Hoàng Anh làm toàn bộ trừ Header và Banner và Responsive
Landing Pages | 14/14 | 14/14 | 100% | Nguyen Hoang Anh, Lê Nhựt Phi | Hoàng Anh, Phi cùng tổng hợp các trang thành 1 Landing Pages và Responsive
Dark Theme | All | All | 100% | Lê Nhựt Phi | Làm toàn bộ trang